| # ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| В период с «16» мая 2020 года по «30» сентября 2020 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: субъект Российской Федерации Челябинская область муниципальное образование Карталинский муниципальный район населенный пункт г. Карталы, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 74:08:4702027 (г. Карталы, в границах улиц: ул. Беляева, ул. Чкалова, пер. Электрофикаторов, пер. Дзержинского; территория г. Карталы); будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Контрактом от "16" мая 2020 г. N0169300012320000250_192684 (протокол № 0169300012320000250 от 06.05.2020г., заключенным со стороны заказчика Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района, почтовый адрес: 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1; адрес электронной почты: architektura.kmr@mail.ru; номер контактного телефона: 8(351)-33-2-22-35; со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ООО «КОНСАЛТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС»; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Мищенко Никита Евгеньевич; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2032; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 27.03.2019; почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.160, неж.пом.14; адрес электронной почты: consult-74@yandex.ru; номер контактного телефона: 8(351)-700-88-79; График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |
| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| с 16.05.2020 г. по 29.05.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Направление заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ; 2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных. |
| с 16.05.2020 г. по 20.06.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Заказчиком формируется согласительная комиссия; 2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ. |
| в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости и подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |
| не позднее 10.07.2020 | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, определений характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; 2. Осуществление исполнителем определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана территории; 4. Проверка исполнителем карты-плана территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 5. Направление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории на рассмотрение Заказчику. |
| не позднее 15.07.2020 | Челябинская обл., г. Карталы | Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя. |
| в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии | Челябинская обл., г. Карталы | Принятие возражений относительно местоположения границ земельных участков. |
| не позднее 02.09.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории в окончательной редакции в согласительную комиссию. |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Челябинская обл., г. Карталы | Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленный Исполнителем проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |
| не позднее 25.09.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Утверждение Заказчиком карты-плана территории. |
| не позднее 30.09.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Направление Заказчиком утвержденного карты-плана в орган регистрации прав; 2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ в Единый государственный реестр недвижимости. 3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 4.Подписание Заказчиком акта об оказании услуг. |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.61  Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.160, неж.пом.14 (consult-74@yandex.ru) .

Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.