**АКТ № 2**

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 1 ноября 2021 года в отношении объектов теплоснабжения)

**город Карталы 29 декабря 2022 года**

 Во исполнение Постановления Администрации Карталинского городского поселения от 29.07.2022г. № 345 «Об осуществлении контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры», руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Альфа-Ч» условий концессионного соглашения от 1 ноября 2021 года.

 Концендент- муниципальное образование Карталинское городское поселение.

 Концессионер- общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч»

( далее ООО «Альфа-Ч».)

 Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее -Комиссия)

Верета В.Н. - Глава Карталинского городского поселения, председатель комиссии.

Селезнева Е.С..- начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Игуменщев И.П.- начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР , член комиссии.

Стафеева Н.П.- начальник отдела ЖКХ Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.

 Карачканова А.М.- контрактный управляющий администрации Карталинского городского поселения, секретарь комиссии.

Проверка проводилась в присутствии законного представителя ООО

«Альфа-Ч»

Бровкиной С.Ю.

 1.Проверка проводилась 29 декабря 2022 года.

 Проверяемый период: 4 квартал 2022 года

 Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

 Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1 Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. **Замена насосного оборудования:**

-солевой насос марки ХВП-65-50-125Д.

 З**аключение:**

1. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.
2. Мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, предусмотренные в приложении №3 Соглашения исполнены в полном объеме.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Верета

Зам. Председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С. Селезнева

Члены Комиссии

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Игуменщев

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Стафеева

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Карачканова

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подпись представителя концессионера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Бровкина